## 일정관리표
고윤섭 | 박예빈 | 노다영 | 노현중 | 임준한 | 3조 극락조 일정계획표
팀원전체 |  |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
분류 |  | 작업내용 |  |  | 2022-11-15: 날짜별 진행상황
프로젝트 사전 준비 |  | 벤치마킹 분석 |  |  | 2022-12-02: 프 로 젝 트 발 표
시나리오
스토리보드
요구사항 정의서
USECASE DIAGRAM
CLASS DIAGRAM
프로젝트 시작 전 체크리스트
DATABASE |  | ORACLE SQL 테이블 구조 설계
Front - End |  | 메인페이지 화면
회원가입 화면
로그인 화면
마이페이지 화면
회원정보 수정화면
회원 탈퇴 화면
트러블 슈팅화면
질문과 답변
프로젝트 모집
자유 게시판
공지사항
관리자 페이지
댓글
내 댓글 / 쓴 게시글 확인
메인페이지 차트 뷰
관리자-사용자관리
메인 페이지 광고 화면
메인페이지 핫게시판/공지사항
게시판 리스트 출력 뷰
게시판 관리
Back - End |  | 로그인기능
회원가입기능
아이디 체크기능
아이디 중복체크 비동기
회원정보 수정
회원 탈퇴 기능
게시판 만들기
게시판의 게시글 글쓰기 기능
게시글 수정
게시글 삭제
목록가기
게시글 복구
댓글 달기 기능
댓글 삭제
댓글 수정 기능
트러블슈팅/질문과답변 게시판 답변 1:1 비교
사용자 차트
관리자 차트
게시글 추천 기능 (toggle)
게시글 추천 수 비동기 누적
멤버 등급 기능
게시글 북마크 기능(toggle)
북마크 된 게시글 전체 조회 기능
지도 API
지도에 특정 위치 마킹
회원 정보 수정 시 비밀번호 재확인
관리자 아이디를 구분하여 관리자 페이지 이동
관리자 게시글 삭제, 게시글 전체 삭제
관리자 게시판 관리
파일업로드/다운로드
파일 상세보기 비동기처리
HOT게시판 / 공지사항 메인페이지 비동기 노출
오류 수정
디버깅 |  | 테스트
사전 테스트 |  | 문서작업 정리 및 프로젝트 파일 정리
최종